Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| 1.1. Наименование Проекта | «История села: люди, достижения» |
| --- | --- |
| 1.2. Руководитель Проекта | Богомолова Вера Сергеевна, зам. директора по УВР |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | МОУ СОШ с. Красная Горка, библиотека с.Красная Горка |
| 1.4. Сроки реализации Проекта | 2014 - 2017 годы |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации (протокол № 2(12)-П4 от 21.05.2003 заседания Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей). - Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012-2021 годы». |
| 2.2. Актуальность Проекта | В современном мире жизненно важными являются такие качества человека, как патриотизм, гражданское самосознание, способность выбирать профессиональный путь, достигать жизненного успеха, организовывать созидательную социально полезную деятельность на благо развития региона. Достижение этой цели возможно посредством обращения к истории своего родного села, а также истории жизни, деятельности и достижений проживавших и живущих в с. Красная Горка. Этим объясняется актуальность проекта «История села: люди и достижения» (далее - Проект). |
| 2.3. Цель Проекта | Содействие повышению престижа жизни на селе у молодого поколения; популяризация сведений об истории и перспективах развития села, о выдающихся людях села, которые внесли вклад в его развитие. |
| 2.4. Задачи Проекта | 1. Организовать сбор материалов об истории и современном развитии села Красная Горка; разработать школьные проекты; оформить экспозиции для школьного музея. 2. Создать раздел сайта «История села: люди, достижения в селе Красная Горка 3. Создать электронную энциклопедию «История села Красная Горка». 4. Обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение Проекта. |
| 2.5. Содержание Проекта | В рамках реализации Проекта предполагается: на первом этапе (школьный этап): сбор материалов об истории и современном развитии села Красная Горка и оформление школьных проектов; оформление экспозиции для школьного музея; размещение информации об истории села, его людях и достижениях на сайте общеобразовательного учреждения; - организация и проведение мероприятий по презентации собранного материала населению села, - чествование знаменитых людей села; на втором этапе (муниципальный этап): - создание электронной энциклопедии «История села Красная Горка; - организация и проведение мероприятий по презентации собранного материала. |
| 2.6. Результат (результаты проекта) | 1. Школьный проект об истории и современном развитии села Красная Горка. 2. Раздел сайта образовательной организации, на котором размещены материалы об истории села Красная Горка -100% (декабрь 2016г.) 3. Электронная энциклопедия «История села Красная Горка» (декабрь 2017 г.) 4. Количество оформленных экспозиций по итогам сбора материалов об истории и современном развитии села для школьного музея (декабрь 2017 г.) |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Достижение уровня социализации выпускников общеобразовательной школы - не менее 30% (показатель занятости выпускников школы в родном селе: возвращение в село молодежи по окончании обучения в организациях профессионального образования, трудоустройство на предприятиях села, организация собственного бизнеса в родном селе. |
| 2.8. Взаимосвязь с другими проектами | Проект связан с региональными проектами «Образование для жизни», «Живи, село», «Малая Родина». |

Дорожная карта Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение обучающих семинаров с участниками проекта | не реже 1 раза в месяц |
| 2. | Информационное сопровождение реализации Проекта (размещение информации о реализации Проекта на сайте школы) | в течение периода реализации |
| 3. | Экскурсии в библиотеку с.Красная Горка, в Администрацию Лачиновского сельсовета по вопросам проекта | в течение года |
| 4. | Встречи со старожилами села, ветеранами войны и труда | январь-апрель 2015 г |
| 5. | Встречи-интервью со знаменитыми людьми села Красная Горка | в течение года |
| 6. | «Историческая экспедиция» - изучение архивных материалов об истории села, людях села Красная Горка | март-сентябрь 2015 г |
| 7. | Фото-кросс «В объективе - родное село» | май 2015 г. |
| 8. | Создание Галереи почёта и славы «Славим человека труда» (в рамках проекта «Образование для жизни») | апрель 2015 г. |
| 9. | Проведение краеведческой викторины «Знай свой край» (в рамках туристско-краеведческого движения «Земля родная») | сентябрь 2015 г. |
| 10. | Выпуск буклета «История села в лицах» | январь 2016 г. |
| 11. | Создание «Красной книги села» (о людях, нуждающихся в особой заботе) | февраль 2016 г. |
| 12. | Создание «Аллеи выпускников» | май 2016 г. |
| 13. | «Эстафета добрых дел» (творческая презентация достижений села, трудовой десант добрых дел для своего села) | апрель, ежегодно |
| 14. | Создание презентации (видео-фильма) «Село: лента времени» | сентябрь 2016 г. |
| 15. | Создание фотоальбома «Достижения моего села» | октябрь 2016 г. |
| 16. | Организация выставки «История одной фотографии» | ноябрь 2016 г. |
| 17. | Организация выставки народных умельцев «Сельские мастера» | октябрь-ноябрь ежегодно |
| 18. | Организация праздничных мероприятий «С любовью к людям и земле». Поздравления жителей села по номинациям: - «Я родился» (поздравление маленьких жителей села); - «Первый раз в первый класс»; - «Наши выпускники»; - «Славим человека труда», - «Наши дорогие ветераны» | октябрь-ноябрь, ежегодно |
| 19. | Интерактивная программа «Наше будущее - в наших руках!» | ноябрь 2016 г. |
| 20. | Деловая игра «Инициативу молодежи - в развитие сельского хозяйства» | ноябрь 2017 г. |
| 21. | Разработка школьных проектов по темам: - История появления совхоза «Пятилетка»; - Памятники и знаменитые дома нашего села; - Село в цифрах и фактах; - Достопримечательности села Красная Горка; - История моей семьи в истории села; - Мое село в прошлом, настоящем и будущем | в течение периода реализации проекта |
| 22. | Проведение школьного конкурса историко-культурных и краеведческих проектов по истории села | октябрь 2016 г., 2017 г. |
| 23. | Выставка творческих работ учащихся «Моё село в будущем» | май 2016 г. |
| 24. | Участие в районном и региональном конкурсе «История села: люди, достижения» | октябрь 2015 г. |
| 25. | Создание раздела школьного сайта школы «История села: люди, достижения» | 2015-2017 годы |
| 26. | Участие в научно-практической конференции «Старт в науку», «Земля родная» | 2015-2016 годы |
| 28. | Участие в конкурсах социальных проектов «Я – гражданин России», «Дело вместе с детьми, дело ради детей» | 2015-2017 годы |
| 29. | Мониторинг реализации Проекта, подготовка аналитических материалов по итогам ежегодного мониторинга | ноябрь-декабрь ежегодно |