Утверждаю

Директор школы

_____________Д.М.Вазеров

Дорожная карта

проекта «Живи, село»

в МОУ СОШ с. Красная Горка

Колышлейского района Пензенской области

на 2014-2015 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение соглашения с Главой Администрации Лачиновского сельсовета по реализации проекта «Живи, село» | Сентябрь 2014 г. | Вазеров Д.М., директор школы |
| 2 | Создание проекта «История села: люди, достижения». Размещение проекта на сайте ОУ | Сентябрь 2014 г. | Богомолова В.С., зам. директора по УВР |
| 3 | «Дни открытых дверей» | По графику | Администрация школы |
| 4 | - Реализация проекта «Профессиональная ориентация школьников как потребность социально экономического развития села» | 2012-2015 годы | Богомолова В.С., зам. директора по УВР |
| 5 | Реализация проекта «Образование для жизни» | В течение года | Зелинская И.К., учитель технологии |
| 6 | Районный семинар заместителей директоров по УВР, ВР «Духовно-нравственное воспитание на уроках и во внеурочное время». Внеклассное мероприятие «Мой край родной с удивительной судьбой». | 25.12.2014 г. | Ерунова Л.А., классный руководитель 6 класса |
| 7 | Встреча с участием Главы Администрации Лачиновского сельсовета, педагогических работников, родительской общественности, выпускников МОУ СОШ с. Красная Горка, предпринимателей «Развитие школы как центра молодёжного предпринимательства на селе» | 28.01.2015 г. | Богомолова В.С., зам. директора по УВР, Усич Ю.В., в.о. зам. директора по ВР |
| 8 | Создание экологического проекта «Школьный двор – моя страна». Участие в районном т областном конкурсах экологических проектов «Летопись добрых дел» | 9.02.2015 г. | Богомолова В.С., зам. директора по УВР |
| 9 | Реализация проекта «Школа в школе». Обучение родителей на базе МОУ СОШ с. Красная Горка компьютерной грамотности | По плану МО Пензенской области | Детков С.Е., учитель информатики |
| 10 | Оформление экспозиций школьного музея «Труженики села Красная Горка», «Кем стали наши выпускники», «Сегодня и завтра села Красная Горка», «Трудом красив и славен человек» | В течение года | Классные руководители 7-11 классов |
| 11 | Вечер встречи с выпускниками | 7.02.2015 г. | Усич Ю.В., в.о. зам. директора по ВР |
| 12 | Обновление Галереи Славы в МОУ СОШ с. Красная Горка | В течение года | Классные руководители 9-11 классов |
| 13 | Конкурс социальных проектов | Апрель 2015 г. | Богомолова В.С., зам. директора по УВР, Усич Ю.В., в.о. зам. директора по ВР |
| 14 | Деятельность клуба «Наша дружная семья» в МОУ СОШ с. Красная Горка | 1 раз в месяц | Зименкова И.С., учитель начальных классов |
| 15 | Школьная фотовыставка «Красивое рядом» | Ноябрь 2014 г. | Усич Ю.В., в.о. зам. директора по ВР |
| 16 | Акции «Красивая школа», «Цветник на пустыре» | В течение года | Классные руководители 1-11 классов |
| 17 | Встречи с интересными людьми, передовиками производства, специалистами «ООО «Красная Горка», с предпринимателями села, района | По плану УВР | Классные руководители 1-11 классов |
| 17 | Анализ ситуации в селе Красная Горка. Работа над проектом «ООО Красная Горка – территория успеха?» | До 30.01.2015 | Зелинская И.К., учитель технологии |
| 19 | Конкурс рисунков «Село моё родное» | 26.01.2015 г. | Зелинская И.К., учитель ИЗО |
| 20 | Конкурс сочинений «Мой край родной с удивительной судьбой» | 2.03.2015 г. | Грешнова И.П., председатель МО гуманитарного цикла |
| 21 | Конкурс стихов собственного сочинения «Люблю тебя, мой край родной» | 30.03.2015 г. | Грешнова И.П., председатель МО гуманитарного цикла |
| 22 | Экскурсии «Моё село – моё богатство» | По плану УВР | Классные руководители 1-11 классов |
| 23 | Школьная научно-практическая конференция «Золотые россыпи». Секция «Предпринимательство и инновации» | 30.01.2015 г. | Богомолова В.С., зам. директора по УВР Зелинская И.К., учитель технологии |
| 24 | Районная научно-практическая конференция «Старт в науку». Секция «Предпринимательство и инновации» | 14.02.2015 г. | Зелинская И.К., учитель технологии |
| 25 | Участие в районном и областном конкурсах проектов «Я – гражданин России» | 17.02.2015 г. 25.02.2015 г. | Зелинская И.К., учитель технологии |
| 26 | Психолого-педагогический мониторинг, проблемное и тематическое консультирование, открытые уроки и внеклассные мероприятия для родителей, индивидуальные консультации родителей по профессиональной ориентации школьников | В течение года | Администрация школы, в.о. социального педагога |
| 27 | Родительские собрания, родительский всеобуч «Профессиональная ориентация школьников» | По плану УВР | Администрация школы |
| 28 | Деятельность общественных советов: Управляющего совета, Совета бабушек, Совета отцов по профориентации школьников | По плану УВР | Кураторы общественных советов |
| 29 | Работа над проектами: - «Сельские династии», - «Почётные работники общего образования», - «Передовики производства «ООО «Красная Горка» | По плану УВР | Зелинская И.К., учитель технологии |
| 30 | Школьная и районная научно-практическая конференция «Земля родная» | 6.04.2015 г., май 2015 г. | Богомолова В.С., зам. директора по УВР |
| 31 | Праздники, традиции села: - «День сельского хозяйства. Знатные труженики села», - «День пожилого человека» | По плану УВР МОУ СОШ с. Красная Горка, ДК | Усич Ю.В., в.о. зам. директора по ВР |
| 32 | Школьные, сельские, районные ярмарки | По плану УВР | Зелинская И.К., учитель технологии |
| 33 | Деятельность производственных бригад | Июнь-август 2015 г. | Вазеров Д.М., директор школы |
| 34 | Эстафета добрых дел. Трудовые десанты по благоустройству школьной территории, мемориала, территории с. Красная Горка | Апрель-май 2015 г. | Классные руководители |
| 35 | Временное трудоустройство старшеклассников в дни летних каникул | Июнь-август 2014 г. | Администрация Лачиновского сельсовета, директор школы |
| 36 | Выпуск школьной газеты «Звонок». Рубрика «Живи, село» | Апрель 2015 г. | Министерство печати СУПиР |
| 37 | Выпуск буклета «История села в лицах» | Май 2015 г. | Богомолова В.С., зам. директора по УВР |

05.09.2014 г.

Исп. Богомолова В.С., зам. директора по УВР